映画のスケジュール

１１月下旬　音楽依頼（１２月中に作ってもらう）

１２月初め　機材購入

撮影前週　ロケ場所の許可取りなど、小道具制作（今の所、動物の入った袋のみ）

１２月中旬（１２日から２０日の間　休日２週、平日１日）　撮影

１２月中旬〜２月中旬　編集
動画編集
CG
の順に行う

2月下旬　完成試写会（観客も呼ぶなら宣伝２週間前くらいから）